## 체크리스트
ID | 묶음 | 항목 | 하위 단계 | 선행조건 · 필요 키/데이터 | 담당 | 우선 | 규모 | 상태 | 완료일 | 참고 문서 | 메모
B7-1 | B 규칙·문구 | 결과 카드 재배치: 결론 → 한 줄 이유 → ✓/?/✗ 조건 → 근거 | 규칙 스키마에 reason(한 줄)·checks[{key,label,ask:wizard¦office¦self}] 필드 정의, rules/*.json 51개에 채우기(우선 cash·relief_fund) | 없음(키 불필요) | Claude | 1 | 大 | 대기 |  | docs/18 §4 | ★B묶음 1순위(사용자 위임)
B7-2 | B 규칙·문구 |  | rules.js evaluate()가 checks를 평가해 met/unknown/unmet 배열 반환(위저드가 묻지 않는 항목은 unknown) |  | Claude | 1 |  | 대기
B7-3 | B 규칙·문구 |  | app.js 결과 카드 마크업 교체: 결론 배지(가능·확인 필요·해당 없음) + reason + 체크리스트 + 근거(현행) · 근접 탈락 블록도 같은 부품 |  | Claude | 1 |  | 대기
B7-4 | B 규칙·문구 |  | "짧게/자세히" 토글(결론+이유만 ↔ 전체) + 대리 확인 모드·큰 글씨 모드에서 점검 |  | Claude | 1 |  | 대기
B7-5 | B 규칙·문구 |  | scripts/test_rules.mjs에 reason·checks 누락 검사 추가, 헤드리스 E2E 3케이스 |  | Claude | 1 |  | 대기
B8-1 | B 규칙·문구 | '지금 할 일' 템플릿을 급성/완만 2종으로 분리 | todo 항목 스키마 확장 {hazard, level, risk_line, action, efficacy, time_window, place_kind, src} 및 i18n 키 todo.alert.<hazard>.<lv>.<field>로 분리(기존 22문장은 action으로 이관) | 없음 | Claude | 1 | 中 | 대기 |  | docs/18 §2 · docs/04 §3-2 | ★B묶음 2순위
B8-2 | B 규칙·문구 |  | 급성(호우·산사태·해일·지진·태풍·강풍): 위험줄(특보 등급+관측값+내 동 이력) → 즉시 행동 1개 → 효능문 → 장소 버튼 |  | Claude | 1 |  | 대기
B8-3 | B 규칙·문구 |  | 완만(폭염·한파·미세먼지·건조·대설): 취약군 표시 → 시간대 행동 → 쉼터 버튼 → 다음 갱신 시각 |  | Claude | 1 |  | 대기
B8-4 | B 규칙·문구 |  | 한국어 Warning Lexicon(RQ1)과 같은 데이터 파일로 관리(문장 편집 = 실험 자극) |  | Claude | 1 |  | 대기
B8-5 | B 규칙·문구 |  | 방법·한계에 템플릿 구분 근거 한 줄, 헤드리스로 특보 유형별 렌더 확인 |  | Claude | 1 |  | 대기
B9-1 | B 규칙·문구 | 법령 API로 law.mst 채우기 · 조문 펼침 · 개정 감지(S3) | LAW_OC 승인 확인 → fetch_daily 첫 실행 스키마 검증 | 국가법령정보 API 키(LAW_OC) 승인 | 사용자→Claude | 2 | 中 | 대기 |  | ROADMAP §2 S3
B9-2 | B 규칙·문구 |  | 규칙 51개 law.mst·art·annex 채우기 |  | 사용자→Claude | 2 |  | 대기
B9-3 | B 규칙·문구 |  | 조문 펼침 UI + changes.json 개정 감지 배지 |  | 사용자→Claude | 2 |  | 대기
B10-1 | B 규칙·문구 | 규칙 콘텐츠 정확성 | 간접지원 38종 중 잔여 16종 규칙화 | 없음(원문 열람) | Claude | 2 | 大 | 대기 |  | ROADMAP §5 B
B10-2 | B 규칙·문구 |  | 전파·반파 금액 원문 재대조 → confidence 상향 |  | Claude | 2 |  | 대기
B10-3 | B 규칙·문구 |  | 외국인 2단계: 규칙별 eligibility.foreigner 원문 검증 |  | Claude | 2 |  | 대기
C11-1 | C 데이터 | 제도·역량 "특성" 슬롯 (데이터 갖춰진 뒤 한꺼번에 — 사용자 결정 09-07) | 공공데이터포털 자동승인 3건 신청: 15107562·15107564·15107314(특별재난지역 선포) → 요청주소 전달 | 15107314·15107387 신청(사용자), 지방재정365 주소 확인 | 사용자→Claude | 1 | 大 | 대기 |  | docs/11 ③④⑥ · docs/14 §2-1 | 결정: 타입이 아니라 특성 슬롯, 조례 두께 단독 선반영 안 함
C11-2 | C 데이터 |  | 지방재정365 수집기: KBAAE 재난관리기금 전출, DIGNE/DJIELS 재해예비비, GGAED 예비비확보율, FNCST 자립도 (xlsx 주소 기준) |  | 사용자→Claude | 1 |  | 대기
C11-3 | C 데이터 |  | 재해복구사업 15107387(RegionDisasterRecoveryProject) 단위 확인 후 집계 |  | 사용자→Claude | 1 |  | 대기
C11-4 | C 데이터 |  | 재난관리평가 등급(hwpx, 연도별 수작업) 표 정리 |  | 사용자→Claude | 1 |  | 대기
C11-5 | C 데이터 |  | 규칙: 각 특성은 같은 행정유형 내 사분위·법정 기준(기금 충족 여부)으로 판정, 평가어 금지("두꺼운/얇은" 대신 사실 문장) |  | 사용자→Claude | 1 |  | 대기
C11-6 | C 데이터 |  | UI: 카드·서랍 세 번째 줄 "제도·역량 특성" + 도감 지도 색칠 기준 추가 + 방법·한계 문단 |  | 사용자→Claude | 1 |  | 대기
C12-1 | C 데이터 | 격자 빈 항목 채우기 | 건축HUB 승인 → 반지하 비율·30년 이상 건물 비율 격자 집계 | 건축HUB 키, 홍수범람위험도·침수흔적도 승인 | 사용자→Claude | 2 | 中 | 대기 |  | ROADMAP §5 C
C12-2 | C 데이터 |  | 홍수범람위험도(105) → flood_risk_100y 채움 → 보험 카드 근거 강화 |  | 사용자→Claude | 2 |  | 대기
C12-3 | C 데이터 |  | 침수흔적도 전국(108) → flood_hist 서울 밖 확장(A5) |  | 사용자→Claude | 2 |  | 대기
C13-1 | C 데이터 | 산·바다 타입 근거 보강 | 산림청 산사태취약지역: 파일/API 확인 후 신청 → "산(지정)" 근거 | 해당 승인 | 사용자→Claude | 2 | 中 | 대기 |  | docs/17 §1·§3
C13-2 | C 데이터 |  | 인명피해 우려지역 15139667·15107562 승인 후 바다 강도·물(하천) 반영 |  | 사용자→Claude | 2 |  | 대기
C14-1 | C 데이터 | 근접·희미(v1.4) 후속 세분화 | 근접·희미 경계(50%) 민감도 검토: 40/60%로 바꿀 때 소속 변동 수 | 없음 | Claude | 3 | 小 | 대기 |  | docs/14 §10(신설 예정) | 09-07 배포: 구 평온 48곳 → 산근접32·물근접9·산희미5·물희미1·마름근접1
C14-2 | C 데이터 |  | 행정동(emd_types) 화면에서 근접·희미 꼬리표 노출 여부 결정 |  | Claude | 3 |  | 대기
C14-3 | C 데이터 |  | 문헌 근거 한 줄 추가(docs/16 §3) |  | Claude | 3 |  | 대기
D15-1 | D 연구 | 청구비용 척도(CCS-9) 채택 | 원문 9문항 확보·한국어 번역 초안 | 논문 원문 | 사용자 | 2 | 中 | 대기 |  | docs/18 §1
D15-2 | D 연구 |  | 재난지원 맥락 문항 타당화: 소규모 인지 인터뷰 3~5인 |  | 사용자 | 2 |  | 대기
D15-3 | D 연구 |  | RQ4 실험 설계 갱신(docs/04 §3-1): 카드 있음/없음 × 사전·사후, 1차 결과변수=CCS |  | 사용자 | 2 |  | 대기
D15-4 | D 연구 |  | CCS 3차원 ↔ AidPage 기능 대응표 작성 |  | 사용자 | 2 |  | 대기
D16-1 | D 연구 | 사이트 안 익명 3문항 미니 설문 | 문항 확정(찾기 쉬웠다/어디 가야 할지 알겠다/신청할 마음이 생겼다, 5점) | D15-1 문항 확정 | Claude | 3 | 小 | 대기 |  | docs/18 §1
D16-2 | D 연구 |  | stat 통로로 분포만 집계(식별자·자유서술 없음), 결과 화면 하단 선택형 UI |  | Claude | 3 |  | 대기
D16-3 | D 연구 |  | 방법·한계 about.n2 문구 갱신 |  | Claude | 3 |  | 대기
D17-1 | D 연구 | 관련 이유 줄 A/B(RQ2) · Warning Lexicon 공개(RQ1) | A/B 변수 설계: 이유 줄 있음/없음, 지표=행동 버튼 클릭·시설 보기 | B8 완료 | 사용자→Claude | 3 | 中 | 대기 |  | docs/04 §3-2·3
D17-2 | D 연구 |  | Lexicon 데이터 파일 공개 형식(CSV+CC BY) 결정 |  | 사용자→Claude | 3 |  | 대기
D17-3 | D 연구 |  | 저작권: 행안부 행동요령 재사용 범위 확인 |  | 사용자→Claude | 3 |  | 대기
D18-1 | D 연구 | 타입 시스템 v1.4 검증 | 경계 표시 131곳(51%) 민감도 재스크리닝(임계 ±5%) | 없음 | 사용자→Claude | 3 | 中 | 대기 |  | docs/15 기준 9
D18-2 | D 연구 |  | 타입 쌍 빈도표·k-means 교차표 갱신(build_types 리포트) |  | 사용자→Claude | 3 |  | 대기
D18-3 | D 연구 |  | 전문가 검토(교수·방재 실무) 1회 |  | 사용자→Claude | 3 |  | 대기
D18-4 | D 연구 |  | 사용자 이해도: 카드 보고 자기 지역 설명 가능? 5인 |  | 사용자→Claude | 3 |  | 대기
E19-1 | E 운영 | 모바일 실기기 QA | 바텀시트(카드 영역 당김·토글·전체) 폰+태블릿 | 사용자 기기 | 사용자 | 1 | 小 | 대기 |  | —
E19-2 | E 운영 |  | 큰 글씨·고대비 모드에서 신규 컴포넌트(지표 정의 카드·왜 뜨나 줄·도감) |  | 사용자 | 1 |  | 대기
E19-3 | E 운영 |  | 도감 모바일: 목차 서랍·지도 모드·카드 저장 |  | 사용자 | 1 |  | 대기
E20-1 | E 운영 | API 키 로테이션 | 대화 로그에 노출된 키 재발급: DATA_GO_KR_KEY·JUSO_KEY·KMA_APIHUB_KEY | 각 포털 마이페이지 | 사용자 | 1 | 小 | 대기 |  | memory 08-24
E20-2 | E 운영 |  | gh secret set로 갱신(값은 채팅에 붙이지 않음) |  | 사용자 | 1 |  | 대기
E21-1 | E 운영 | 서비스워커·데이터 운영 | SW 캐시 상한·정리 로직 | 없음 | Claude | 3 | 小 | 대기 |  | ROADMAP §1c
E21-2 | E 운영 |  | 시설 18종 월 1회 갱신 배치 검토 |  | Claude | 3 |  | 대기
E21-3 | E 운영 |  | ?v= 자동 스탬프 스크립트 |  | Claude | 3 |  | 대기
E22-1 | E 운영 | 카카오톡 채널 콘솔(코드는 완료, 키 불필요) | 카카오 i 오픈빌더: 봇 생성 → 채널 연결 | 카카오 비즈니스 계정(사용자) | 사용자 | 2 | 小 | 대기 |  | docs/07 §2-4
E22-2 | E 운영 |  | 스킬 등록: 이름 aidpage, URL = Worker /kakao/skill |  | 사용자 | 2 |  | 대기
E22-3 | E 운영 |  | 시나리오 → 폴백 블록: 응답 타입 "스킬데이터 사용", 스킬=aidpage |  | 사용자 | 2 |  | 대기
E22-4 | E 운영 |  | 배포 → 채널에서 "관악구 특보"·"대피소" 테스트 |  | 사용자 | 2 |  | 대기
E23-1 | E 홍보 | LinkedIn 1차 게시 | 문안 확정(주어=문제, og.png 완비) | E19 | 사용자 | 3 | 小 | 대기 |  | docs/04 §4
E23-2 | E 홍보 |  | 게시 시점: E19 QA 통과 후 |  | 사용자 | 3 |  | 대기
E24-1 | E 홍보 | 기관 안내 메일 | 행안부 재난구호과·관악구 안전재난과에 "무료 도구" 안내 1통(요구 X) | 마디 B 완료 | 사용자 | 4 | 小 | 대기 |  | docs/04 §4
X1-1 | X 논의 | 시뮬레이터(가는 길 위험) 방향 — 사용자 요청 09-07 | 현황 정리: sim.js/sim_worker.js 격자 방향 시뮬(도로 아님), 지하차도·급경사만, 격자 있는 시군구 전용 | 논의 | 사용자+Claude | 2 | — | 대기 |  | js/sim.js 헤더 · ROADMAP S7
X1-2 | X 논의 |  | 선택지 정리: (a) 유지·축소(방법·한계로 이동) (b) 도로 기반(카카오 도보 제휴·OSRM 자체) (c) 탭③ SPA로 흡수(EAD·안전확률) |  | 사용자+Claude | 2 |  | 대기
X1-3 | X 논의 |  | 논의 후 결정 기록 |  | 사용자+Claude | 2 |  | 대기
D19-1 | D 연구 | 논문 1: 규칙 기반 유형화의 안정성·타당성 + 공개 데이터셋 (IJDRR) | git tag types-v1.4 로 연구용 스냅샷 고정(sgg_types·emd_types·sido_types·build_types.py) | 15107316·15107314 승인(사용자) | 사용자+Claude | 1 | 大 | 대기 |  | docs/19 §1 | 박사 지원 writing sample 겸용
D19-2 | D 연구 |  | scripts/typology_validate.py: 사양 격자(p70/75/80 × 경계 ±5/10 × 근접 40/50/60 × 변수 제외 × 통합시 합산) 소속 변동률·유형 쌍 빈도 |  | 사용자+Claude | 1 |  | 대기
D19-3 | D 연구 |  | k-means(k=3~7)·LCA(poLCA, BIC) 비교 + Hennig 부트스트랩 Jaccard 1,000회 + ARI 교차표 |  | 사용자+Claude | 1 |  | 대기
D19-4 | D 연구 |  | 통계연보 15107316(재해연보 시군구)·15107314(특별재난지역) 신청 → 정합(통합시·개편 코드 매핑) |  | 사용자+Claude | 1 |  | 대기
D19-5 | D 연구 |  | 예측 타당성: 2016~2020 유형 → 2021~2025 피해액(음이항)·선포(로짓), 행정유형 고정효과 |  | 사용자+Claude | 1 |  | 대기
D19-6 | D 연구 |  | 구별 타당성: 지역안전지수 2025·재난관리평가 2024 등급 교차표(Cramér V) |  | 사용자+Claude | 1 |  | 대기
D19-7 | D 연구 |  | 그림 5·표 4·Zenodo 데이터셋(CSV+규칙 코드+임계 JSON) + 영문 초고 → 전문가 검토 2인 → 투고(2026-12) |  | 사용자+Claude | 1 |  | 대기
D20-1 | D 연구 | 논문 2: 위해·취약 유형 × 제도·재정 역량 불일치 (한국행정학보/JCCM) | 역량 4차원 변수 정의: 제도(조례 수·표식·제정연도), 재정(기금 충족·재해예비비·자립도·안전 세출), 평가(재난관리평가), 기관(소방·응급·대피소/인구) | D19 + C11 데이터 | 사용자+Claude | 2 | 大 | 대기 |  | docs/19 §2 | 구주영(2026) 광역 역설의 시군구 검증
D20-2 | D 연구 |  | 지방재정365 12종 수집기(fetch_lofin.py) + build_ordin.py 제정연도 파싱 + 위험개선지구 정비완료율 확인 |  | 사용자+Claude | 2 |  | 대기
D20-3 | D 연구 |  | 불일치 정의(위해 성립 ∧ 행정유형 내 하위 사분위) → 4차원 불일치 지도·행정유형별 비율 |  | 사용자+Claude | 2 |  | 대기
D20-4 | D 연구 |  | 모형: 조례 보유 로짓·기금/예비비 분수회귀·안전 세출 OLS(시도 고정효과, 행정유형 통제, 시도 군집 SE) |  | 사용자+Claude | 2 |  | 대기
D20-5 | D 연구 |  | 사후입법(H3): 조례 제정연도 − 대형 피해/선포 연도 분포, 선포 전후 3년 사건연구식 대조(매칭) |  | 사용자+Claude | 2 |  | 대기
D20-6 | D 연구 |  | 강건성: 키워드 세트 변경·공유 조례 제외·통합시 합산·근접 포함/제외 |  | 사용자+Claude | 2 |  | 대기
D20-7 | D 연구 |  | 초고(국문) → 한국행정학보 2027-03 또는 JCCM |  | 사용자+Claude | 2 |  | 대기
D21-1 | D 연구 | 확장: 한·일·미 기초자치단체 위해-역량 불일치 비교 (한국행정학보 / JCPA) | 이론 틀 확정: 재정분권·플라이페이퍼·사후보전(Samaritan's dilemma) → 가설 2개(나라 간·나라 안) | D20 결과 | 사용자+Claude | 3 | 大 | 대기 |  | docs/19 §3 | 기술 비교만으로는 심사 통과 어려움 — 이론이 축
D21-2 | D 연구 |  | 일본 데이터 정합: 国土数値情報(침수상정·토사재해·급경사)·国勢調査·地方財政状況調査 시정촌 코드 매핑 |  | 사용자+Claude | 3 |  | 대기
D21-3 | D 연구 |  | 미국(2순위): NRI·SVI 카운티 + Census of Governments 재정 + FEMA 선포·HMGP — 위해 지표 재정의 |  | 사용자+Claude | 3 |  | 대기
D21-4 | D 연구 |  | 같은 규칙(나라 안 p75)으로 3국 유형·역량·불일치율 산출, 나라×이전재원 의존도 상호작용 모형 |  | 사용자+Claude | 3 |  | 대기
D21-5 | D 연구 |  | 측정 불변성·한계 절, 3국 불일치 지도·산점, 제도 설계 비교표 |  | 사용자+Claude | 3 |  | 대기
D21-6 | D 연구 |  | 공동저자(일본 지방재정 전공) 섭외 검토 → 2027 하반기 투고 |  | 사용자+Claude | 3 |  | 대기

## 결정·논의
날짜 | 주제 | 결정 | 근거·메모
2026-09-07 | 제도·역량 표현 | 타입이 아니라 "특성(ability)" 슬롯으로. 데이터(특별재난지역·지방재정365·재난관리평가)가 갖춰진 뒤 한꺼번에 반영, 조례 두께 단독 선반영 안 함 | docs/14 §2-1·docs/15 기준1(차원 분리) · 사용자 09-07
2026-09-07 | 평온 폐지 → v1.4 근접·희미 | 성립 위해 없으면 기준 대비 비율 최대 위해를 주 타입으로, ≥50% 근접 / <50% 희미. 굵게 미적용, hazards·scores 비움. 시도 분포는 "물(근접)"처럼 분리 집계 | 사용자 09-07 "평온·미출현으로 두지 말고 더 세분화"
2026-09-07 | B묶음 순서 | Claude 판단: B7(카드 체크리스트) → B8(템플릿 분리) 먼저, B9·B10은 법령 API 승인 뒤 | 사용자 위임
2026-09-07 | A묶음 | A1 왜 뜨나 줄 · A2 방법·한계 문구 · A3 도감(라벨·영문·이미지) · A4 범례 겹침 — 완료. A5 카카오 콘솔은 사용자 몫(E22) | —
(미정) | 시뮬레이터 방향 | 논의 예정(X1) | 사용자 09-07 "앞서 한 거 끝나고 논의"

## A묶음 완료
ID | 항목 | 내용 | 커밋/버전
A1 | "왜 이 안내가 뜨나" 줄 | '지금 할 일' 각 항목과 특보 배너에 내 동·특보·침수 이력·설정·상황·계절을 결합한 한 줄 | v=20260907g
A2 | 방법·한계 문구 | about.n2: 위치는 읍·면·동 코드까지, 제보 좌표 100 m / about.b1: 관련 이유 줄은 검증 전 가설 | v=20260907g
A3 | 도감 | 지도 시군구 이름 라벨(줌 7+), 한/영 전환(EN 버튼·localStorage), 카드 이미지 저장(캔버스 1080×1350), 근거 필터, 근접·희미 표현 | v=20260907g
A4 | 범례 겹침 | 절반 시트 상태에서 범례 알약과 지도 안내 문구가 겹치던 배치 수정 | v=20260907g
평온 | v1.4 근접·희미 | build_types.py lean 규칙 + region.js 칩/서랍 + i18n + 도감 | sgg_types v1.4-20260907-pos

## API 목록
# | 분류 | API · 데이터셋 | 제공처 | ID · 엔드포인트 | 키(변수명) | 상태(09-07) | 증거 | 쓰는 기능 | 수집기 · 주기 | 다음 행동 | 담당 | 참고
1 | 실시간 | 기상청 초단기실황·단기예보(동네예보 2.0) | 기상청 · 공공데이터포털 | apis.data.go.kr/1360000/VilageFcstInfoService_2.0 | DATA_GO_KR_KEY | 오류 | weather.json status=partial:sido, errors 403×256 (09-07 10:09) → 시군구 실황 실패, 허브 ASOS 시도 대표값으로 대체 중 | 내 동네 카드 기온·체감·강수, 날씨 히트맵 | fetch_live.py · 10분 | data.go.kr 마이페이지에서 "단기예보 조회서비스" 활용신청 승인 상태와 인증키(Decoding) 대조 → GH 시크릿 DATA_GO_KR_KEY 갱신 | 사용자 | docs/ROADMAP §5 A-3
2 | 실시간 | 기상청 기상특보 조회 | 기상청 · 공공데이터포털 | apis.data.go.kr/1360000/WthrWrnInfoService (허브 폴백 있음) | DATA_GO_KR_KEY | 대체됨 | safetydata 특보통보문(00045)이 본선 | 특보 카드·배너·지금 할 일 | fetch_live.py | 없음(백업 경로 유지) | —
3 | 실시간 | 기상청 API허브 ASOS 시간자료(시도 대표관측소) | 기상청 API허브 | apihub.kma.go.kr/api/typ01/url/kma_sfctm2.php | KMA_APIHUB_KEY | 정상 | weather.json hub.status=ok, 16개 시도 (09-07 10:09) | 시군구 실황 실패 시 시도 대표값·풍향 | fetch_live.py · 10분 | 없음 | —
4 | 실시간 | 기상청 API허브 지진통보 | 기상청 API허브 | apihub.kma.go.kr/api/typ01/url/eqk_now.php | KMA_APIHUB_KEY | 정상 | alerts.quake status=ok | 지진 배너·옥외대피장소 자동 ON | fetch_live.py · 10분 | 없음 | —
5 | 실시간 | 기상청 API허브 태풍정보 | 기상청 API허브 | apihub.kma.go.kr/api/typ01/url/typ_now.php | KMA_APIHUB_KEY | 정상 | alerts.typhoon status=ok(활성 태풍 없음) | 태풍 경로선·반경 | fetch_live.py · 10분 | 없음 | —
6 | 실시간 | 기상청 API허브 AWS 매분·특보(허브판) | 기상청 API허브 | apihub.kma.go.kr typ02 | KMA_APIHUB_KEY | 오류 | 08-24 기록: 특보·AWS 403 → 허브 마이페이지에서 API별 "추가" 필요 | (백업) 시군구 실황 | fetch_live.py | 허브 마이페이지 → API 목록에서 예특보·지상관측(AWS) 추가 신청 | 사용자 | memory 08-24
7 | 실시간 | 기상청 API허브 레이더 합성·천리안 위성 이미지 | 기상청 API허브 | Worker /radar · /sat (KV 캐시) | KMA_APIHUB_KEY (Worker 시크릿) | 키 없음 | Worker /health has.kma=false | 지도 비구름·구름 오버레이(S5) | Worker 온디맨드 | wrangler secret put KMA_APIHUB_KEY (사용자) → 라우트 활성 확인 | 사용자 | ROADMAP §2 S5
8 | 실시간 | 에어코리아 시도별 실시간 측정정보·측정소 | 한국환경공단 · 공공데이터포털 | apis.data.go.kr/B552584/ArpltnInforInqireSvc · MsrstnInfoInqireSvc | DATA_GO_KR_KEY | 오류 | air.json status=error:403 (errors 403×17, 09-07) | 미세먼지 카드·PM 히트맵 | fetch_live.py · 10분 | 위 1번과 동일: 활용신청 승인·키 대조 | 사용자
9 | 실시간 | E-Gen 응급실 실시간 가용병상 | 중앙응급의료센터 · 공공데이터포털 | apis.data.go.kr/B552657/ErmctInfoInqireService | DATA_GO_KR_KEY | 확인 필요 | er.json status=ok이나 updated=09-02 22:08(5일 정체), errors 2 | "가족이 다쳤어요" 응급실 카드 | fetch_live.py · 하루 3회(LIVE_ER_HOURS) | live 로그에서 er 스텝 오류 확인(코드30 의심) → 키 대조 | Claude | memory 08-31 "er 8/28 정지" 이력
10 | 실시간 | 산림청 산사태예측정보(포털판) | 산림청 · 공공데이터포털 | apis.data.go.kr/1400000/predictionInfoService | DATA_GO_KR_KEY | 대체됨 | safetydata 00735·00734가 본선 | 산사태 예보 배너 | fetch_live.py | 없음 | —
11 | 실시간 | 재난안전데이터 긴급재난문자 | safetydata.go.kr | V2/api/DSSP-IF-00247 | SAFETYDATA_KEY | 오류 | alerts.messages status=error:sd32(IP 제한). 로컬 수집(sd-local 커밋)으로만 갱신 중 | 재난문자 타임라인·도로통제 추출 | fetch_live.py(Actions) + fetch_sd_live.py(로컬) | safetydata 마이페이지에서 GitHub Actions/학교 IP 등록 또는 로컬 수집 상시화 | 사용자 | memory 09-0x sd32
12 | 실시간 | 재난안전데이터 특보통보문·예비특보·특보구역 | safetydata.go.kr | DSSP-IF-00045 · 00048 · 10144 | SD_KEY_WARN · SD_KEY_PREWARN · SD_KEY_WARNZONE | 오류 | warnings/prewarn status=error:sd32(Actions), 로컬 수집분 items 4 | 특보 카드·배너·지금 할 일·연출 | fetch_live.py · 10분 / 로컬 | 위와 동일(IP 등록) | 사용자
13 | 실시간 | 재난안전데이터 산사태 예측·예보 | safetydata.go.kr | DSSP-IF-00735 · 00734 | SD_KEY_LS_PRED · SD_KEY_LS_FCST | 오류 | alerts.landslide status=error:sd32 | 산사태 배너·지금 할 일 | fetch_live.py / 로컬 | 위와 동일 | 사용자
14 | 실시간 | 재난안전데이터 침수 상황(실시간) | safetydata.go.kr | DSSP-IF-10928 | SD_KEY_FLOOD_SITU | 확인 필요 | 시크릿 등록됨, 화면 연결 여부 미확인 | (예정) 침수 상황 카드 | fetch_live.py | 수집 결과 파일·화면 연결 확인 | Claude
15 | 실시간 | 한강홍수통제소 수위·댐 방류 | HRFCO | api.hrfco.go.kr | HRFCO_KEY | 키 없음 | alerts.river status=no_key | 하천 수위 riskLine·댐 방류 배너(코드 완료) | fetch_live.py · 10분 | 회원가입 → 인증키 → gh secret set HRFCO_KEY | 사용자 | ROADMAP S2
16 | 실시간 | TAAS 상습결빙구간(REST) | 도로교통공단 | 예시 URL 대기 | TAAS_API | 승인 대기 | 시크릿 존재, REST 예시 URL 미수령 | 겨울 riskLine 결빙 | fetch_live.py | 예시 URL 받으면 연결(또는 safetydata 111 상습결빙으로 대체) | 사용자→Claude | docs/05 2차
17 | 실시간 | 주소 검색·좌표 제공(도로명주소 API) | 행안부 juso.go.kr | business.juso.go.kr/addrlink | JUSO_KEY | 승인 대기 | 검색 OK, 좌표제공 승인 대기(08-24) | 주소 검색, 시설 좌표 공식 변환 | 온디맨드 | 좌표제공 승인 확인 | 사용자
18 | 일 배치 | 국가법령정보 현행법령·행정규칙 본문·연혁 | law.go.kr OPEN API | www.law.go.kr/DRF/lawService.do | LAW_OC (GH 시크릿명 LAW_INFORM_KEY) | 정상 | data/ref/law 20건 스냅샷·changes.json 존재, daily.yml 연결 | 조문 펼침·개정 감지(S3 본작업은 law.mst 채우기) | fetch_daily.py · 매일 | B9: 규칙 51개 law.mst 채우기 | Claude | 체크리스트 B9
19 | 일 배치 | 국가법령정보 자치법규 검색(target=ordin) | law.go.kr OPEN API | lawSearch target=ordin, 키워드 12종 | LAW_OC(.keys.env.parsed) | 정상 | sgg_ordin.json 254곳·표식 8종(09-06) | 제도·조례 블록·도감 | build_ordin.py · 수동(주 1회 권장) | 없음 · C11 특성 슬롯 때 재실행 | Claude | docs/14 §9
20 | 일 배치 | 복지서비스 목록(파일기반 자동전환 API) | 한국사회보장정보원 · odcloud | api.odcloud.kr/api/15083323/v1 | DATA_WELFARE_KEY | 정상 | welfare.json 367건, 로컬 수집기 매일 | 지원 찾기 하단 "이런 복지서비스도" | fetch_welfare.py · 로컬 매일 | 없음 | — | memory 09-01
21 | 일 배치 | 복지로 중앙부처복지서비스(정식 오픈API B554287) | 공공데이터포털 | 15090532 | DATA_GO_KR_KEY | 불필요 | odcloud로 대체(코드30 미승인 그대로 둠) | — | — | 없음 | —
22 | 연 1회 | 통계연보 지역별 자연재난 시설 피해 | 행안부 · 공공데이터포털 | 15107320 FacilityNaturalDisastersRegion | DATA_GO_KR_KEY/DATA_WELFARE_KEY | 정상 | yearbook/facility_damage.json unit=sido | 시도 맥락 변수(sido_disaster.json) | fetch_yearbook.py · 연 1회 | 없음 | —
23 | 연 1회 | 통계연보 지역별 자연재해 복구비 재원 | 행안부 · 공공데이터포털 | 15107326 RegionDisasterCostsFinances | 〃 | 정상 | recovery_source.json unit=sido | 자부담 비율(첫 고리 명제) | fetch_yearbook.py | 없음 | —
24 | 연 1회 | 통계연보 연도별 위험개선지구·소규모공공시설 인명피해 우려지역 | 행안부 · 공공데이터포털 | 15107182 AreaWithRiskCasualtYearAf2017 | 〃 | 확인 필요 | risk_area_facility_year.json unit=unknown(단위 판정 안 됨) | 물·산 노출 보강 | fetch_yearbook.py | 첫 응답 열 구조 확인 → 시군구 여부 판정 | Claude | docs/17 §1-2
25 | 연 1회 | 통계연보 지역별 위험개선지구 기준 인명피해 우려지역(지역별 판) | 행안부 · 공공데이터포털 | 15107564 | 〃 | 신청 필요 | SERVICES url=None | 물·산 | fetch_yearbook.py | 포털에서 활용신청(자동승인) → 요청주소 전달 | 사용자 | C11-1
26 | 연 1회 | 통계연보 지역별 하천·해안지역 인명피해 우려지역 | 행안부 · 공공데이터포털 | 15107562 | 〃 | 신청 필요 | url=None | 바다 강도·물(하천) | fetch_yearbook.py | 활용신청 → 요청주소 | 사용자 | C11-1
27 | 연 1회 | 통계연보 특별재난지역 선포(자연재난) | 행안부 · 공공데이터포털 | 15107314 | 〃 | 신청 필요 | url=None | 제도·역량 특성(반복 선포) | fetch_yearbook.py | 활용신청 → 요청주소 | 사용자 | C11-1 ★
28 | 연 1회 | 통계연보 지역별 재해복구사업 | 행안부 · 공공데이터포털 | 15107387 RegionDisasterRecoveryProject | 〃 | 확인 필요 | 요청주소는 확인됨, 승인·호출 미확인 | 제도·역량 특성(예방투자) | fetch_yearbook.py | 활용신청 여부 확인 → 첫 호출 | 사용자→Claude | C11-3
29 | 연 1회 | 통계연보 지역별 주민대피시설 · 폭염 인명피해 | 행안부 · 공공데이터포털 | 15077973 · 15077974 | 〃 | 보류 | 시도 단위 확인됨 | 맥락 변수 | fetch_yearbook.py | 없음(시도 단위라 유형화 미사용) | —
30 | 연 1회 | 재해연보(시군구 피해액) API | 행안부 · 공공데이터포털 | 15107316 | DATA_GO_KR_KEY | 신청 필요 | memory 09-03 "사용자 몫" | 이력 이력·시도 검증 | — | 활용신청 | 사용자
31 | 연 1회 | 지역별 자연재난 원인별 피해(호우·태풍·대설·지진) | 행안부 · 공공데이터포털 | ID 미확인("원인별" 검색) | DATA_GO_KR_KEY | 신청 필요 | docs/17 §1-4 | 눈·바다·땅 타입 근거 | — | 포털에서 ID 확인 후 신청 | 사용자
32 | 배치 | 재난안전데이터 침수흔적도 전국(+침수심·침수선) | safetydata.go.kr | DSSP-IF-00117 · 20678 · 20679 | SD_KEY_FLOOD · _DEPTH · _LINE | 정상 | data/ref/sd/flood.jsonl 38,003 폴리곤 → 전국 격자 flood_hist | 우리 동네 위험 격자(전국 258) | fetch_sd_batch.py · 로컬 수동 | 연 1회 재수집 | Claude
33 | 배치 | 재난안전데이터 산사태 발생이력 | safetydata.go.kr | DSSP-IF-00134 | SD_KEY_LS_HIST | 정상 | 격자 landslide_hist_n | 격자·타입 산 | fetch_sd_batch.py · 로컬 | 연 1회 | Claude
34 | 배치 | 재난안전데이터 자연재해위험개선지구(7유형) | safetydata.go.kr | DSSP-IF-00058 · 10075 | SD_KEY_RISKZONE · _RISKZONE2 | 정상 | riskzone_by_sgg.json 7유형(09-05) | 타입 물·산·바다·마름 지정 근거 | build_riskzone.py · 로컬 | 연 1회 | Claude
35 | 배치 | 재난안전데이터 홍수범람위험도 · 재해위험지구 · 상습결빙 · 산불 · 폭염저감시설 | safetydata.go.kr | 105 · 52/1198 · 111 · 882/3326 · 1326 | (추가 SD_KEY 필요) | 신청 필요 | docs/05 2차 목록 | flood_risk_100y 채움, 위험지점 레이어 | — | 플랫폼에서 데이터별 활용신청(IP 제한 유의) | 사용자 | docs/05 2차 · C12-2
36 | 배치 | 재난안전데이터 공유플랫폼 인명피해우려지역(7유형 지구) | safetydata.go.kr | 15139667(포털 심의) | — | 승인 대기 | 사용자 심의승인 후 전달 예정 | 산·물·바다 우산 레이어 | — | 승인 메일 오면 전달 | 사용자 | docs/17 §3
37 | 배치 | 산림청 산사태취약지역 | 산림청 산사태정보시스템 | 파일/API 확인 필요 | — | 신청 필요 | docs/17 §3 | "산(지정)" 근거 보강 | — | 제공 형태 확인 후 신청 | 사용자 | C13-1
38 | 배치 | SGIS 자연재해 통계지도(홍수·산사태 위험지도, 태풍 영향범위, 폭염특보) · 센서스 주택·농어가 · 도시화 경계 | 통계청 SGIS | sgis.kostat.go.kr OpenAPI | SGIS 인증키(신규) | 신청 필요 | docs/12 §2-A 14종 선정, 키 미발급 | flood_risk_100y·semi_basement_r 후보, 바다·볕 타입 강도, 농어촌 실비율 | (수집기 미작성) | 사용자가 인증키 발급(무료·즉시) → Claude 수집기 | 사용자→Claude | docs/12 §4-1
39 | 배치 | 지방재정365 재정 지표 12종(재난관리기금 전출·재해예비비·자립도·세출 등) | 행안부 지방재정365 | lofin365.go.kr/lf/hub/KBAAE·DIGNE·DJIELS·GGAED·FNCST·FDOST·HCFDA·ABIFB·QWGJK·HCDIB·BGGCD·LLBSI | 키 불필요(요청주소 확보) | 신청 필요 | 수집기 미작성 | 제도·역량 특성(재정) | (fetch_lofin.py 예정) · 연 1회 | C11 착수 시 Claude 작성 | Claude | docs/12 §1-A · C11-2
40 | 배치 | 재난관리평가 등급 | 행안부(hwpx 보도자료) | 수작업 | — | 보류 | 연도별 hwpx 파싱 필요 | 제도·역량 특성(평가) | 수동 | C11-4 | 사용자
41 | 배치 | 국토부 건축HUB(건물 연령·지하층) | 국토교통부 | hub.go.kr OpenAPI | (활용신청) | 신청 필요 | 격자 semi_basement_r·bldg_age30_r 비어 있음 | 격자 빈 항목 2종 | — | 활용신청(승인 대기) → 격자 집계 | 사용자→Claude | C12-1
42 | 배치 | KOSIS 인구주택총조사 지하(반지하) 거처 · 환경부 하수도통계 펌프장 | KOSIS · hasudoinfo | 파일 다운로드 | 키 불필요 | 보류 | 건축HUB 대안(전국) | 반지하 비율·빗물펌프장 | 수동 | 건축HUB 불발 시 대체 | Claude | docs 08-23 xlsx
43 | 배치 | 취약 3종 원천파일(외국인주민·등록장애인·기초수급) | 행안부 · 복지부 · 사회보장정보원 | xlsx 수동 | 키 불필요 | 정상 | sgg_vuln.json(2024-11·2024-12 기준), 기초수급은 확보 시 | 특징 이방·돌봄·살림 | build_vuln.py · 연 1회 | 기초수급 시군구 파일 확보 | 사용자
44 | 배치 | 교통사고 통계(시도 시군구별) | 한국도로교통공단(TAAS 통계) | csv 수동 | 키 불필요 | 정상 | sgg_social.json traffic_r | 사회 위해 교통 | build_social.py · 연 1회 | 화재: 소방청 시군구 통계 파일 확보 시 fire 채움 | 사용자
45 | 정적 | 행정경계(시도·시군구·행정동) | vuski/admdongkor(통계청 SGIS 파생, CC BY 4.0) | GitHub 파일 2026-07-01 | 키 불필요 | 정상 | kr_sido/sgg/emd.geojson | 전 화면 | build_admin.py · 개편 시 | 2026 개편 반영 여부 연 1회 확인 | Claude
46 | 정적 | 민방위 대피소 | 지방행정인허가데이터(localdata) | file.localdata.go.kr civil_defense_shelter_info | 키 불필요 | 정상 | data/shelters | 가까운 곳·도보 | build_shelters.py · 월 1회 권장 | E21-2 갱신 배치 | Claude
47 | 정적 | 국민안전24 시설안전지도(무더위·한파·지진옥외·해일 대피소, 급경사지 등) | 행안부 safekorea | safekorea.go.kr flsm facilityDataList.do | 키 불필요 | 정상 | data/shelters 18종 | 시설 레이어 | build_shelters.py | 월 1회 갱신 | Claude
48 | 정적 | 표준데이터(무료급식소·응급의료·약국 등) | 공공데이터포털 표준데이터 | data.go.kr/download/standard.json pk=15013199·15025449·15013107 | 키 불필요 | 정상 | data/shelters | 시설 레이어 | build_shelters.py | 월 1회 | Claude
49 | 정적 | OSM 주민센터·지하차도 + 국토부 지하차도 시설물 명단 | OpenStreetMap Overpass · 국토부 파일 15124755 | overpass-api.de | 키 불필요 | 정상 | 지하차도 559곳(OSM+명단 대조) | 위험 지점(호우 시 자동 ON) | build_shelters.py | 분기 1회 | Claude
50 | 정적 | Copernicus GLO-30 DEM | ESA/Copernicus (AWS 공개) | 1° 타일 | 키 불필요 | 정상 | 격자 slope·elev | 우리 동네 위험 | build_grid_nation.py | 없음 | —
51 | 정적 | 서울시 침수흔적도 2010~2025 | 서울 열린데이터 | SHP | 키 불필요 | 정상 | 서울 25구 res-9 격자 | 우리 동네 위험(서울) | build_grid_seoul.py | 연 1회 | Claude
52 | 정적 | 행안부 주민등록 인구(행정동) | 행안부 jumin | csv 2026-07 | 키 불필요 | 정상 | 격자 pop·e65·1인세대, sgg_demo | 특징·인구 프로필 | build_grid_* · build_sgg_demo.py · 분기 | 분기 갱신 | Claude
53 | 정적 | 지도 타일·지형 | OpenFreeMap(positron) · Mapzen/AWS terrain | tiles.openfreemap.org | 키 불필요 | 정상 | 전 화면 | 지도 | — | 없음 | —
54 | Worker | 빅카인즈 뉴스검색 | 한국언론진흥재단 | Worker /news | BIGKINDS_KEY(Worker 시크릿) | 키 없음 | /health has.bigkinds=false | 지역 최근 소식(선택형, S5) | Worker · 요청 시 | 빅카인즈 API 신청(승인 며칠) → wrangler secret | 사용자 | ROADMAP S5
55 | Worker | SerpApi 구글 검색(공고 찾기) | SerpApi | Worker | SERPAPI_KEY | 보류 | /health has.serp=false, 1차 제외 | 공고 찾기 버튼 | Worker | 없음(선택) | —
56 | Worker | 카카오 길찾기(자동차·도보) | 카카오 모빌리티 REST | Worker /route | KAKAO_REST_KEY(Worker 시크릿) | 정상 | 자동차 OK · 도보는 제휴 전용(no_key 처리) | 시뮬레이터 자가검증 | Worker · 요청 시 | 도보 제휴 신청 여부 = 시뮬레이터 논의(X1) | 사용자 | docs/07
57 | Worker | 카카오톡 챗봇 스킬 | 카카오 i 오픈빌더 | Worker /kakao/skill | 키 불필요 | 승인 대기 | 코드 완료, 콘솔 폴백 블록 설정·배포 남음 | 카카오톡 채널 질의 | Worker | E22 콘솔 4단계 | 사용자 | docs/07
58 | Worker | 웹푸시(VAPID) 구독·발송 | Cloudflare Worker + KV | /push/vapid·sub·unsub·send | VAPID_JWK · VAPID_PUB · PUSH_AUTH(Worker 시크릿) | 정상 | 시크릿 wrangler 등록됨(memory) | 가족 동네 재난 알림 | Worker 크론 | 없음 | —
59 | Worker | 주민 제보 저장(KV 7일)·익명 통계(stat) | Cloudflare KV | /report · /reports · /stat | 키 불필요 | 정상 | 제보 좌표 100 m 반올림(09-07) | 주민 제보·사용 통계 | Worker | 관리 삭제 엔드포인트(관리 토큰) 미구현 | Claude | ROADMAP §1c
60 | 후보 | 국가교통정보센터 돌발상황·도로통제 | ITS | its.go.kr OpenAPI | ITS_KEY(신규) | 보류 | safetydata 9(교통통제정보)로 대체 가능 | 도로통제 구간 | — | safetydata 9 먼저 신청 | 사용자 | docs/05 1차
61 | 후보 | 산불위험예보(시군구 지수) | 국립산림과학원 | forestfire.nifos.go.kr | KFS_KEY | 보류 | 산불이력은 safetydata 레이어 보유 | 건조·산불 카드 | — | 봄철 전 결정 | 사용자
62 | 후보 | NASA FIRMS 화점 · USGS 지진 · GDACS | 해외 공개 | firms.modaps.eosdis.nasa.gov · earthquake.usgs.gov · gdacs.org | 키 불필요(FIRMS MAP_KEY 무료) | 보류 | 백업용 | 산불 실시간·지진 백업 | — | 필요 시 | —
63 | 후보 | 서울 열린데이터(반지하·펌프장·TOPIS) | 서울시 | data.seoul.go.kr | SEOUL_KEY | 불필요 | 전국 대체 소스 있음 | — | — | 없음 | —
64 | 후보 | 국가공간정보포털 침수흔적도 | NSDI | nsdi.go.kr | NSDI 키 | 불필요 | safetydata 00117 전국 침수흔적도로 확보됨 | — | — | 없음 | —

## 키·시크릿
변수명 | 발급처 | 보관 위치 | 커버하는 API | 상태(09-07) | 다음 행동 | 담당 | 메모
DATA_GO_KR_KEY | 공공데이터포털 | GH Actions 시크릿 · .keys.env.parsed | 기상청 단기예보·에어코리아·E-Gen·통계연보 | 오류 의심 | 마이페이지 인증키(Decoding)와 GH 시크릿 대조, 활용신청 승인 상태 확인(코드30=미승인/키 불일치) | 사용자 | 08-31 코드30 이력, 09-07 weather/air 403
KMA_APIHUB_KEY | 기상청 API허브 | GH Actions 시크릿 (Worker 미등록) | ASOS·지진·태풍(정상) / 특보·AWS(403) / 레이더·위성(Worker) | 부분 정상 | 허브 마이페이지에서 예특보·AWS API 추가 + wrangler secret put(레이더·위성) | 사용자
SAFETYDATA_KEY | 재난안전데이터공유플랫폼 | GH Actions 시크릿 | 긴급재난문자 00247 | IP 제한(sd32) | 허용 IP에 Actions/학교 IP 등록 또는 로컬 수집 상시화 | 사용자
SD_KEY_WARN · PREWARN · WARNZONE · LS_PRED · LS_FCST · LS_HIST · FLOOD · FLOOD_DEPTH · FLOOD_LINE · FLOOD_SITU · RISKZONE · RISKZONE2 | 재난안전데이터공유플랫폼(데이터별 키 12) | GH Actions 시크릿 · .keys.env.parsed | 특보·산사태·침수흔적도·위험개선지구 | 실시간=IP 제한 / 배치=정상(로컬) | 위와 동일 | 사용자 | 승인 13종(08-2x)
HRFCO_KEY | 한강홍수통제소 | GH Actions 시크릿(비어 있음) | 하천 수위·댐 | 키 없음 | 회원가입→인증키→gh secret set | 사용자 | alerts.river=no_key
JUSO_KEY | 행안부 도로명주소 | GH Actions 시크릿 | 주소 검색·좌표 제공 | 검색 OK · 좌표 승인 대기 | 좌표제공 승인 확인 | 사용자
TAAS_API | 도로교통공단 | GH Actions 시크릿 | 상습결빙 REST | 예시 URL 대기 | URL 수령 후 연결 | 사용자→Claude
LAW_OC (GH: LAW_INFORM_KEY) | 국가법령정보 OPEN API | GH Actions 시크릿 · .keys.env.parsed | 법령 본문·연혁·자치법규 | 정상 | B9 law.mst 채우기 | Claude
DATA_WELFARE_KEY | 공공데이터포털(odcloud 15083323) | .keys.env.parsed(로컬) | 복지서비스 목록 | 정상 | 없음 | — | 로컬 수집기
KAKAO_REST_KEY | 카카오 디벨로퍼스 | Worker 시크릿 | 길찾기(자동차) | 정상 | 도보 제휴 여부 논의(X1) | 사용자
VAPID_JWK · VAPID_PUB · PUSH_AUTH | 자체 생성 | Worker 시크릿 | 웹푸시 | 정상 | 없음 | —
BIGKINDS_KEY | 빅카인즈 | Worker 시크릿(미등록) | 뉴스검색 | 키 없음 | API 신청(승인 며칠) → wrangler secret | 사용자 | S5
SERPAPI_KEY | SerpApi | Worker 시크릿(미등록) | 구글 검색 | 보류 | 없음 | —
SGIS 인증키(신규) | 통계청 SGIS | (예정) .keys.env.parsed | 자연재해 통계지도·센서스·도시화경계 | 미발급 | 발급(무료·즉시) 후 Claude에 변수명 SGIS_KEY로 전달(값은 채팅에 붙이지 않음) | 사용자 | docs/12
건축HUB 활용신청 | 국토부 건축HUB | DATA_GO_KR_KEY 계열 | 건물 연령·지하층 | 미신청 | 활용신청 | 사용자 | C12-1
ITS_KEY · KFS_KEY · SEOUL_KEY · NSDI | 각 기관 | — | 도로통제·산불예보·서울·침수흔적도 | 보류/불필요 | safetydata 대체 우선 | —
Cloudflare API 토큰 | Cloudflare | 로컬 wrangler login | Worker 배포·KV | 정상 | 없음 | —
(공통) 키 로테이션 | — | — | 대화 로그 노출 키 3종 | 미완 | E20: DATA_GO_KR_KEY·JUSO_KEY·KMA_APIHUB_KEY 재발급 후 gh secret set | 사용자 | 값은 절대 채팅에 붙이지 않기