# AidPage 기반 연구 프로그램 — 넓은 시야의 주제 스크리닝과 설계 (2026-09-07)

작성 목적: 프로젝트 안에서 보이는 주제(유형화 2편)에 갇히지 않고, 재난 행정 연구의 큰 논쟁에서 출발해 우리가 답할 수 있는 주제를 전수 스크리닝하고, 24개월 안에 혼자 수행 가능한 프로그램으로 배치한다. 각 주제는 질문·이론·선행연구·데이터·방법·산출·위협·저널·일정·선행조건까지 설계서 형식으로 적는다.

원칙(세 편 이상 공통): 지자체를 서열화하지 않는다. 임계·규칙·원천을 공개해 재현 가능하게 한다. "기록 없음 ≠ 안전"을 모든 표와 그림에 명시한다. 인과 주장은 시간순서와 대조군이 있을 때만 한다.

────────────────────────────────────────

## 1. 요약 — 한 장

출발점: 재난 행정 연구의 큰 논쟁 여섯 개(행정부담과 미수급, 회복 불평등, 지방정부 역량과 재정연방주의, 위험 소통, 데이터 결측의 정치, 초고령·인구감소·이주민의 취약 재구성). AidPage가 쌓은 자산은 이 여섯에 모두 닿아 있다.

재배치: 시군구 유형화(v1.4)는 이론 기여가 아니라 인프라다. 인프라 논문(방법·데이터셋)은 IJDRR류에서 강하고 행정학 저널에서는 약하다. 행정학 쪽 최강 후보는 지방정부의 제도·정치경제(불일치, 특별재난지역 선포 결정 요인, 선거 주기와 대비 예산)다.

스크리닝 결과: 17개 주제 중 코어 5, 유망 6, 보류 4, 부산물·마지막 2.

프로그램: 세 갈래 — A 제도·정치경제 / B 부담과 수급 / C 데이터 인프라·형평. 첫해에 갈래마다 한 편(C1 유형화, B1 청구경로 복잡성, A2 선포 결정 요인 또는 A1 불일치), 둘째 해에 나머지. 국제비교와 실험 계열은 그 뒤.

당장 필요한 것: 통계연보 15107316(재해연보 시군구)·15107314(특별재난지역 선포)·15107326 시군구판 여부 확인, 지방재정365 수집기, 선거 자료(중앙선관위 선거통계) 정합. 이 넷으로 코어 5편 중 4편이 풀린다.

────────────────────────────────────────

## 2. 출발점 — 큰 논쟁 여섯 개와 우리의 자산

### 2-1. 논쟁

| # | 논쟁 | 핵심 선행연구 | 열린 질문 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 행정부담과 급여 미수급 | Herd & Moynihan(2018) 행정부담 3비용; Christensen 외(2020) 인적자본과 부담; 청구비용 척도(CCS) | 재난 급여는 일반 복지보다 기한이 짧고 층이 많다. 그 구조 자체가 측정된 적이 없다 |
| 2 | 회복 불평등·마태 효과 | Howell & Elliott(2019) 재난 후 자산 격차 확대; Billings 외(2022) FEMA 지원의 역진성; 사용자 JCCM 논문(회복 격차→재신청 격차) | 한국에서 누가 복구비를 자부담하는가, 지원 배분은 회복 격차를 줄이는가 키우는가 |
| 3 | 지방정부 역량·재정연방주의 | Buchanan(1975) Samaritan's dilemma; Healy & Malhotra(2009) 유권자는 구호는 보상하고 대비는 안 한다; Reeves(2011) 대통령 재난선포의 정치; 구주영(2026) 광역 역량 역설 | 법정 적립 강제(재난관리기금)와 강한 사후 보전(특별재난지역)이 공존하는 한국 설계에서 대비 투자는 어디로 가는가 |
| 4 | 위험 소통·경보 순응 | Mileti & Sorensen(1990) 경보 반응 모형; Sutton 외(2021) 위해별 순응 요인 상이; 한국 무선긴급경보 연구(울산, 비실험) | 한국어 경보 문장은 표준이 없다. 위해별 템플릿이 순응을 바꾸는가 |
| 5 | 데이터 결측의 정치·데이터 정의 | D'Ignazio & Klein(2020) 결측 데이터; Spielman 외(2020) 지수의 신뢰성 | 기록이 촘촘한 곳과 성긴 곳의 차이가 위험이 아니라 행정 역량이라면, 데이터 기반 위험 지도는 불평등을 재생산한다 |
| 6 | 초고령·인구감소·이주민과 취약의 재구성 | Cutter 외(2003) SoVI; Aldrich(2012) 사회자본과 회복; 국내 재난약자 논의 | 취약 변수의 조합(노년·홀로·이방·들)이 실제 대피 접근·회복과 어떻게 맞물리는가 |

### 2-2. 자산 (전부 공개 원천, 2026-09 기준)

| 자산 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 시군구 유형 v1.4 | 255곳 자연 위해(물·산·바다·마름, 이력/지정/근접/희미)·사회 위해(교통)·특징 7종·굵게·복합·경계, 규칙·임계 JSON | 확보 |
| 전국 격자 | H3 res-8(서울 res-9) 약 0.1~0.7km², 침수 이력·산사태 이력·경사·고도·주민등록·대피소 도보시간 | 확보(258 시군구) |
| 위험개선지구 7유형 | 시군구별 개수·밀도 | 확보 |
| 자치법규 | 254 시군구 재난·안전 조례·규칙 전수(키워드 12), 표식 8종, 제정·시행일 | 확보(연도 파싱 추가 필요) |
| 지원 규칙 | 51개 규칙(법→시행령 별표→고시→간접지원→의연금→보험 5층), 조건·기한·서류·판정 주체 | 확보 |
| 복지서비스 | 367건(odcloud) 조건 매칭 | 확보 |
| 시설 18종 | 대피소·쉼터·응급·소방·경찰·급식·급수·지하차도 등 좌표 | 확보 |
| 실시간 코퍼스 | 특보·예비특보·재난문자·산사태예보·지진·태풍(30분 주기 누적) | 수집 중(IP 제한 이슈) |
| 통계연보 | 시설 피해·복구비 재원(시도), 인명피해 우려지역(연도) | 시군구판 미신청 |
| 지방재정365 | 재난관리기금·재해예비비·자립도·세출 12종 | 요청주소 확보, 수집기 미작성 |
| 취약 3종 | 외국인주민·등록장애인(시군구), 기초수급(미확보) | 부분 |
| 사이트 계측 | 익명 사용 횟수 4종, 제보(7일), 카카오 챗봇 | 소량 |

────────────────────────────────────────

## 3. 스크리닝

### 3-1. 기준 (각 1~3점)

기여: 큰 논쟁에 이론적으로 무엇을 더하는가(3=논쟁의 열린 질문에 직접 답, 1=기술·소개).

신규: 국내 공백이며 국제 문헌에도 같은 설계가 드문가.

실행: 현재 자료로, 혼자, 12개월 안에 가능한가(1=IRB·표본·외부 협력 필요).

적합: 박사 지원 타깃(UDel DRC·NEU Aldrich·IU Konisky·OU IPPRA)과 writing sample로서의 연결.

판정: 코어(첫 24개월) / 유망(둘째 해·조건부) / 보류 / 부산물·마지막.

### 3-2. 결과표

| ID | 주제 | 논쟁 | 기여 | 신규 | 실행 | 적합 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 규칙 기반 유형화의 안정성·타당성 + 공개 데이터셋 | 인프라 | 2 | 3 | 3 | 2 | 코어(인프라) |
| A1 | 위해·취약 유형 × 제도·재정 역량 불일치 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 코어 |
| A2 | 특별재난지역 선포의 결정 요인(피해 기준 vs 정치·선거) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 코어 |
| A3 | 지방선거 주기와 재난 대비 예산(기금·예비비) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 코어 |
| B1 | 재난지원 청구 경로의 법적 복잡성 계량 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 코어 |
| C2 | 기록 없음의 편향(침수 기록 밀도 = 행정 역량?) | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 유망 |
| C3 | 대피소 접근성 형평(도보시간 × 고령·1인) | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 유망(빠름) |
| A4 | 조례 사후입법·공간 확산 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 유망(A1 부속 가능) |
| B2 | 복구비 자부담 비율의 지역 격차 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 유망(시군구판 승인 뒤) |
| D1 | 사회자본과 회복(자율방재단·주민조직 밀도) | 6·2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 유망(지원서용) |
| X1 | 한·일·미 기초단위 불일치 비교(재정 설계 축) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 유망(후순위) |
| B3 | 유형 태그·카드가 신청 의도를 바꾸는가(CCS-9 실험) | 1·2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 보류(파일럿 뒤) |
| E1 | 한국어 경보 문구 실험·Lexicon | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 보류 |
| E2 | 인구감소·초고령 군의 재난 대응 역량 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 보류(A1에 흡수) |
| E3 | 재난문자 코퍼스 분석·데이터셋 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 부산물 |
| E4 | 설계과학 논문(AidPage 자체) | 인프라 | 1 | 2 | 3 | 1 | 마지막 |
| E5 | 격자 시뮬레이터 검증 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | X1 논의 뒤 |

### 3-3. 사용자가 낸 두 주제에 대한 판정

유형화(C1): 필요하지만 단독 이론 기여는 아니다. 방법·데이터셋 논문으로 IJDRR(대안 NHESS)에 내고, 나머지 논문의 공통 인프라로 쓴다. 영문으로 써서 박사 지원 writing sample을 겸한다.

지자체별 비교·유형화(A1 및 X1): A1(불일치)은 논쟁 3에 정면으로 서 있어 행정학 저널에 가장 적합하다. X1(국제비교)은 "재정 설계가 다른 나라에서 불일치 패턴이 어떻게 다른가"로 이론을 축에 두면 한국행정학보에 맞고, 분포 비교면 통과가 어렵다. 일본이 1순위 비교국이다.

────────────────────────────────────────

## 4. 프로그램 구조

### 4-1. 세 갈래

| 갈래 | 이론적 집 | 주제 | 공유 데이터 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 제도·정치경제 | 재정연방주의·Samaritan's dilemma·근시안적 유권자 | A1 불일치, A2 선포 결정 요인, A3 선거 주기, A4 조례 확산, X1 국제비교 | 지방재정365, 특별재난지역 선포, 자치법규, 선거통계, 재해연보 |
| B 부담과 수급 | 행정부담·마태 효과 | B1 청구경로 복잡성, B2 자부담 격차, B3 CCS 실험 | 규칙 51, 복구비 재원, 사이트 계측 |
| C 데이터 인프라·형평 | 취약성 지수 비판·데이터 정의·환경정의 | C1 유형화, C2 기록 없음 편향, C3 대피소 형평 | 격자, 유형 v1.4, 시설 18종, 재해연보 |
| D 지원서 연결 | 사회자본(Aldrich) | D1 사회자본과 회복 | 자율방재단·주민조직·복지관 밀도 + A·C 데이터 |

### 4-2. 24개월 로드맵

| 시기 | 갈래 A | 갈래 B | 갈래 C·D |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09~12 | 데이터 신청·수집(선포·재정·선거) | B1 청구경로 복잡성 초고 | C1 유형화 투고(12월) |
| 2027-01~06 | A2 선포 결정 요인 또는 A1 불일치 투고 | B2 자부담 격차(시군구판 승인 시) | C2 기록 없음 편향, C3 대피소 형평 |
| 2027-07~12 | A3 선거 주기, A4 조례 확산 | B3 실험 설계·IRB(파일럿 뒤) | D1 사회자본(지원서 제출 전) |
| 2028~ | X1 국제비교(일본) | B3 실험 | E4 설계과학(총괄) |

박사 지원 일정(2027-12 마감)에 맞춰 2027-11까지 영문 1편(C1) 게재 또는 심사 중 + 국문 1편(A1 또는 A2)이 목표다.

### 4-3. 데이터 신청·구축 순서(선행조건 한 번에)

통계연보: 15107316 재해연보(시군구 피해액·원인별), 15107314 특별재난지역 선포, 15107326 복구비 재원 시군구판 여부 확인, 15107562·15107564 인명피해 우려지역.

지방재정365 12종 수집기(키 불필요): KBAAE·DIGNE·DJIELS·GGAED·FNCST·FDOST·HCFDA·ABIFB·QWGJK·HCDIB·BGGCD·LLBSI.

중앙선관위 선거통계: 2014·2018·2022 지방선거 단체장 득표율·경쟁도·연임 여부, 시군구 코드 매핑.

자치법규 제정·개정 연도 파싱(build_ordin.py 확장).

자율방재단·주민자치회·사회복지관 수(통계연보·행안부·복지부 파일).

연구용 스냅샷 고정: git tag types-v1.4, 분석은 스냅샷만 사용.

────────────────────────────────────────

## 5. 주제별 설계서

### C1. 순위 없는 재난 프로파일: 규칙 기반 유형화의 안정성·타당성과 공개 데이터셋

질문: (1) 시군구 자연재난 프로파일을 단일 점수 없이 공개 임계·규칙만으로 재현 가능하게 분류할 수 있는가. (2) 임계·경계·변수·단위 사양 변화에 얼마나 안정적인가, 군집(k-means·LCA)보다 안정적인가. (3) 유형은 이후 피해와 선포를 예측하는가, 기존 등급(지역안전지수·재난관리평가)과는 다른 정보인가.

가설: H1 규칙 유형의 사양 변화 소속 변동률은 같은 변수의 k-means보다 작다. H2 물·산·바다 타입은 같은 행정유형 안에서 해당 원인 피해액·선포 확률이 높다(방향만). H3 지역안전지수 등급과의 대응은 약하다.

이론·선행: SoVI·SVI·BRIC·NRI·INFORM의 단일 점수 비판(Cutter 2003; Spielman 2020; Tate 2012 민감도); 유럽 ECRT·ESPON·이탈리아 원형 분류(NHESS 2025)의 "이름 있는 유형·조합·계층"; 국내 박현수·권설아(2024, 지역안전지수 LCA, 자연재해 제외)·구주영(2026, 광역).

단위·표본: 시군구 255(2026-07 체계), 통합시 합산본(약 229) 병행, 읍면동 3,494 보조.

데이터: 위해(침수·산사태 이력, 경사, 해안, 위험개선지구 7유형), 노출(인구밀도), 취약(65+·1인·외국인·장애·수급), 사회 위해(교통), 맥락(행정유형×해안). 타당성 기준: 재해연보 시군구 피해액 2016~2025(15107316), 선포 2016~2025(15107314), 지역안전지수 2025·재난관리평가 2024 등급(hwpx).

방법: v1.4 규칙 고정 → 사양 격자 {p70/75/80}×{±5/10%}×{근접 40/50/60%}×{rzf 제외·경사 제외·서울 제외}×{시군구/통합시} 소속 변동률·유형 쌍 빈도 → k-means(k=3~7)·LCA(BIC) 비교, Hennig 부트스트랩 Jaccard(1,000회, 0.75 기준), ARI → 예측: 2016~2020 유형→2021~2025 피해액(음이항, 인구 오프셋, 행정유형 고정효과)·선포(로짓) → 구별: 유형×등급 교차표(Cramér's V) → 전문가 2인 검토 기록.

산출: 지도·쌍 빈도 히트맵·변동률 막대·유형별 피해 분포·교차 히트맵; 변수·임계·원천표, 사양 격자표, 모형표, 등급 교차표; Zenodo 데이터셋(CSV+규칙 코드+임계 JSON), AidPage 도감을 대화형 부록으로.

위협·대응: 서울 침수흔적도 과대(서울 제외·res-8 단일 사양), 산사태 희소(경사·붕괴지구·근접으로 보완), 바다 부분 규칙(15107562 승인 시 강도 반영), 통합시 값 공유(합산 사양), 분모 시점 불일치(2024-12 인구 민감도), MAUP(읍면동 대조), 임계 자의성(격자 전부 보고).

저널: IJDRR(SSCI·SCIE) → NHESS. 일정: 검증 스크립트 즉시, 승인 +2주 정합, +4주 초고, +8주 투고(2026-12). 선행조건: 15107316·15107314 승인.

### A1. 위험은 높은데 제도는 얇다: 시군구 위해·취약 유형과 제도·재정 역량의 불일치

질문: 위해·취약 프로파일과 제도·재정 역량은 대응하는가. 불일치는 어디에 몰리는가. 제도는 피해에 뒤따르는가.

가설: H1 위해 타입은 관련 조례 보유 확률을 높인다(제도는 위해에 반응). H2 재정 역량(기금 충족·재해예비비·안전 세출)은 위해와 무관하거나 역상관(구주영 2026 광역 역설의 시군구 검증). H3 선포 반복 지역은 사후에 조례·기금이 두꺼워진다. H4 불일치는 군·재정의존형에 집중.

이론·선행: 재정연방주의·Samaritan's dilemma(사후 보전이 사전 대비를 구축), 정책 반응성(피해 경험→제도), 구주영(2026) 조례·기금의 역설, 이대웅(유형을 조절변수로만).

데이터: C1 유형 + 제도(자치법규 수·표식 8·제정연도, 위험개선지구 정비완료율, 선포 횟수) + 재정(지방재정365 12종) + 평가(재난관리평가 3개년) + 기관(소방·응급·대피소/인구) + 통제(인구·면적·행정유형·자립도·시도 고정효과).

방법: 역량을 지수로 합치지 않고 차원별 행정유형 내 사분위 → 불일치 = 위해 성립(이력·지정) ∧ 해당 차원 하위 사분위 → 4장의 불일치 지도 → 로짓(조례 보유)·분수회귀(기금·예비비)·OLS(안전 세출, 시도 고정효과, 시도 군집 SE) → 사후입법: 조례 제정연도 − 대형 피해/선포 연도 분포, 선포 전후 3년 사건연구식 대조(행정유형·인구 매칭) → 강건성(키워드 세트, 공유 조례 제외, 통합시 합산, 근접 포함/제외).

산출: 불일치 지도 4장, 위해×역량 모자이크, 사건연구 도식, 회귀표, 불일치 지자체 특성 비교. 정책 함의는 "얇은 곳"을 순위가 아니라 조합 유형(물·기금미달)으로 제시.

위협·대응: 조례 수=문서량(표식·집행률로 삼각화), 키워드 편향(세트 강건성), 역인과(H3 시간순서 검정, 나머지는 연관으로만), 재정 연도(최신 3개년 평균), 평가 등급 파싱(검증 부록).

저널: 한국행정학보 또는 JCCM(대안 Disasters). 일정: 2026-11 수집 → 2027-01 분석 → 2027-03 투고. 선행조건: C1, 지방재정365 수집, 15107314, 재난관리평가 hwpx.

### A2. 누가 특별재난지역이 되는가: 선포의 결정 요인 — 피해 기준, 재정, 정치

질문: 시군구 특별재난지역 선포(2016~2025)는 법정 피해액 기준으로만 설명되는가, 아니면 지자체 재정력·중앙-지방 정치적 정렬·선거 주기가 추가 설명력을 갖는가. 선포가 이후 대비 투자(기금·조례)에 미치는 영향은.

가설: H1 피해액 기준 근접 구간에서 선포 확률이 급증한다(제도 설계 효과, 회귀불연속 후보). H2 기준 통제 후에도 단체장-중앙 정당 일치·선거 임박이 선포 확률을 높인다(Reeves 2011의 한국판). H3 선포 경험은 이후 기금 적립을 낮춘다(사후 보전이 사전 대비를 구축, Samaritan's dilemma) 또는 높인다(학습). 방향은 경합 가설로 둔다.

이론·선행: Reeves(2011) 대통령 선포의 정치; Gasper & Reeves(2011) 유권자 회고; Healy & Malhotra(2009); Buchanan(1975)·Coate(1995) Samaritan's dilemma; 국내 특별재난지역 선포 제도 연구(선포 기준 고시, 재난안전법 §60).

데이터: 선포 이력(15107314), 재해연보 시군구 피해액·원인(15107316), 선포 기준액(행안부 고시, 지자체 재정력 구간별), 지방재정365(자립도·기금), 선거통계(단체장 정당·득표율·선거 연도), 중앙정부 정당(연도), 인구·행정유형.

방법: 시군구-연도 패널(255×10). 로짓/조건부 로짓(시군구 고정효과) 선포 ~ 피해액/기준액 + 정치 변수 + 재정 + 통제. 기준액 근접 구간의 회귀불연속(피해액이 기준의 0.8~1.2 구간). H3는 선포 t → 기금 충족률 t+1~t+3, 이벤트 스터디(선포 없는 유사 피해 지자체 대조). 강건성: 원인별 피해(호우·태풍) 분리, 통합시 합산.

산출: 선포 확률-피해액 비율 곡선(단절 확인), 정치 변수 계수표, 이벤트 스터디 그림, 선포 지도(연도).

위협·대응: 피해액 자체가 선포 이후 산정되어 내생적(선포 전 잠정 피해액 사용 또는 원인별 기상 강도(강수량)를 도구로), 선포 단위가 시군구/읍면동 혼재(단위 정합), 정당 일치 변수의 측정(단체장 소속·국회의원·대통령), 사례 수(선포 건수 확인 후 모형 선택).

저널: 한국행정학보·한국정책학회보(국문), 영문 Governance·Journal of Policy Analysis and Management·Policy Studies Journal. 일정: 데이터 정합 2026-12 → 2027-03 분석 → 2027-06 투고. 선행조건: 15107314·15107316, 선거통계, 선포 기준 고시 연도별.

### A3. 선거 주기와 재난 대비 예산: 지방정부는 대비를 언제 줄이는가

질문: 지방선거 전후로 재난관리기금 적립·재해예비비·안전 세출이 체계적으로 변하는가. 유권자가 대비를 보상하지 않는다면 단체장은 대비를 미루고 가시적 사업으로 옮기는가.

가설: H1 선거 직전 연도에 기금 적립률·예비비 편성률이 낮다(정치적 예산 순환). H2 경쟁이 치열한 지자체에서 순환이 크다. H3 최근 피해 경험은 순환을 약화시킨다(현저성).

이론·선행: 정치적 예산 순환(Rogoff), Healy & Malhotra(2009) 대비 지출은 표가 안 된다, 국내 지방 예산 순환 연구.

데이터: 지방재정365 결산 2014~2025(시군구), 선거통계(2014·2018·2022, 득표차·연임·무투표), 재해연보(피해 경험), 인구·자립도.

방법: 시군구-연도 패널 고정효과, 선거 연도 더미(t−1·t·t+1) × 경쟁도, 종속변수는 기금 충족률·예비비 비율·안전 세출 비중. 이벤트 스터디 도식. 강건성: 중앙 교부세 감액 페널티 도입 전후 비교.

산출: 선거 연도 전후 계수 그림 3종, 경쟁도 상호작용, 페널티 전후 비교.

위협·대응: 회계 항목 정의 변화(연도별 항목 매핑 표), 상위 정부 이전재원의 동시 변화(시도 고정효과·연도 고정효과), 선거 연도 경제 충격(연도 고정효과).

저널: 한국행정학보·한국지방자치학회보, 영문 Public Budgeting & Finance·Local Government Studies. 일정: 2027 하반기. 선행조건: 지방재정365 시계열, 선거통계.

### A4. 재난 조례의 사후입법과 공간 확산

질문: 시군구 재난·안전 조례(풍수해보험료 지원·구호·폭염·한파)는 대형 피해 뒤 몇 년 안에 제정되는가. 이웃 지자체의 제정이 자기 제정 확률을 높이는가(정책 확산), 상급 시도 조례가 하향 확산하는가.

가설: H1 제정 시점은 자기 지자체 대형 피해·선포 후 1~3년에 몰린다. H2 인접 지자체 제정 비율이 높을수록 제정 위험률이 높다(공간 확산). H3 시도 조례 제정 후 소속 시군구 제정이 가속된다(수직 확산).

이론·선행: 정책 확산(Berry & Berry), 초점사건(Birkland), 구주영(2026) 입법 시차.

데이터: 자치법규 전수(제정·시행일, 표식별), 재해연보·선포 연도, 인접 행렬(kr_sgg), 시도 조례(build_ordin 확장), 인구·자립도·정당.

방법: 이산시간 사건사(event history) 로짓, 표식별(보험료 지원·구호·폭염·한파) 별도 추정, 공간 시차 변수(인접 제정 비율 t−1), 시도 조례 더미. 사후입법은 제정연도−피해연도 분포와 사건 전후 위험률 비교.

산출: 표식별 제정 연도 지도 애니메이션(정적 4컷), 위험률 곡선, 확산 계수표.

위협·대응: 검색 키워드 누락(전수 목록 공개·세트 강건성), 폐지·전부개정 처리(연혁 파싱), 통합시 공유(합산).

저널: 한국정책학회보·한국행정학보, 영문 Policy Studies Journal·Review of Policy Research. 일정: A1 이후 부속 또는 독립(2027 하반기). 선행조건: 제정연도 파싱, 시도 조례 수집.

### B1. 재난지원 청구 경로의 법적 복잡성 계량: 행정부담을 제도 텍스트로 측정하기

질문: 한국 재난 지원 38종(규칙 51개)의 청구 경로는 얼마나 복잡한가. 복잡성은 지원 유형(현금·간접·보험·의연금)과 대상(주택·소상공인·농어가)에 따라 어떻게 다르며, 취약 집단에 불리하게 배열되어 있는가. 국가 간(미국 IA, 일본 피재자생활재건지원)으로 비교하면 한국 설계의 특징은.

가설: H1 복잡성(층 수·기한·서류·판정 주체·중복 조건)은 지원액과 정(+) 상관이 아니라 무관하거나 역상관이다(작은 지원이 오히려 복잡). H2 취약 집단 대상 지원(수급자·장애·외국인)은 조건 층이 더 많다. H3 기한(10일 신고)은 정보비용이 큰 집단에 구조적으로 불리하다.

이론·선행: Herd & Moynihan(2018) 학습·순응·심리 비용; Christensen 외(2020); Moynihan 외(2015) 부담의 정치; 청구비용 척도(CCS) 3차원; 국내 행정부담 연구(복지 급여 중심).

데이터: 규칙 51개 JSON(조건·기한·서류·판정 주체·근거 조문·층), 법령 원문(law API), 복지 367건 조건, 미국 FEMA IA 프로그램 규정(공개), 일본 피재자생활재건지원법·재해구조법 규정.

방법: 복잡성 지표 구성(층 수, 필수 서류 수, 기한 일수, 조건 수, 판정 주체 수, 상호 배타 조건 수) → 지원별 프로파일과 군집 없는 기술 비교 → 지원액·대상별 상관·회귀 → 3국 규정 텍스트 코딩(코더 2인, 일치도) → "부담 지도"(어느 집단이 어느 층에서 막히나).

산출: 청구 경로 다이어그램(5층), 복잡성 지표표, 대상별 부담 열지도, 3국 비교표. 부산물: AidPage 카드 체크리스트(B7) 스키마와 동일 데이터.

위협·대응: 지표 가중의 자의성(가중 없이 프로파일 제시, 민감도), 규정 해석의 주관(코딩북 공개·이중 코딩), 실제 경험과의 괴리(B3 실험·주민센터 파일럿과 연결해 한계 명시).

저널: JCCM(후속 연결), Public Administration Review(어려움), Journal of Social Policy, 국문 한국행정학보·한국정책학회보. 일정: 데이터 있음 → 2026-10 초고, 2026-12 투고. 선행조건: 없음(미국·일본 규정 코딩만 추가).

### B2. 누가 복구비를 자부담하는가: 재난 복구 재원의 지역 격차

질문: 복구비 재원(국고·지방비·융자·자부담·자력복구) 중 자부담·자력복구 비율은 지역과 재난 유형에 따라 어떻게 다른가. 자부담 비율이 높은 지역이 취약 특징(노년·살림·들)과 겹치는가(마태 효과의 재정판).

가설: H1 자부담 비율은 군·재정의존형·취약 특징 지역에서 높다. H2 특별재난지역 선포는 자부담 비율을 낮추지만 그 효과는 재정력이 낮은 곳에서 작다.

데이터: 통계연보 복구비 재원(현재 시도, 15107326 시군구판 확인), 선포 이력, 유형 v1.4, 지방재정365.

방법: 시도 단위면 기술·맥락 분석에 그침. 시군구판이 되면 분수회귀(자부담 비율 ~ 유형·특징·재정·선포, 시도 고정효과).

저널: JCCM·Disasters, 국문 한국정책학회보. 일정: 시군구판 승인 뒤. 선행조건: 15107326 시군구판.

### B3. 유형 태그와 매칭 카드는 신청 의도를 바꾸는가(CCS-9 실험)

질문: 회복이 늦은 집단에서 지역 유형 태그·조건 체크리스트 카드가 청구비용 인식(정보·과정·심리)과 신청 의도를 바꾸는가.

설계: 온라인 실험(카드 있음/없음 × 시나리오 2종), 사전·사후 CCS-9 한국어판(인지 인터뷰 3~5인으로 타당화), 주민센터 파일럿 1곳. 결과변수 CCS 3차원·신청 의도·정보 탐색 행동. IRB 필요.

저널: JCCM·Public Administration·Journal of Behavioral Public Administration. 선행조건: B1·C1 완료, 표본 예산, IRB. 보류 사유는 실행 1점.

### C2. 기록 없음의 편향: 침수 기록 밀도는 위험인가 행정 역량인가

질문: 침수흔적도 기록 밀도가 실제 침수 위험(강수·지형·피해액)보다 지자체의 조사·보고 역량(재정·인력·재난관리평가)으로 더 잘 설명되는가. 그렇다면 기록 기반 위험 지도와 유형은 어느 지역의 위험을 체계적으로 과소 표시하는가.

가설: H1 통제(강수·경사·저지대 면적) 후에도 재정력·평가 등급이 기록 밀도를 설명한다. H2 기록 밀도가 낮은 지역에서 이후 실제 피해액 대비 기록 비율이 낮다(과소 기록). H3 근접·희미 타입은 과소 기록 지역에 몰린다.

이론·선행: D'Ignazio & Klein(2020) 결측의 정치; 지수 신뢰성(Spielman 2020); 행정 데이터 편향 연구.

데이터: 격자 침수 이력(258 시군구), 강수 극값(ASOS·기상자료개방포털), DEM 저지대 면적, 재해연보 피해액, 지방재정·평가 등급, 침수흔적도 제출 연도.

방법: 시군구 수준 음이항(기록 셀 수 ~ 물리 통제 + 행정 역량), 잔차 지도(과소·과대 기록), 피해액 대비 기록 비율, 서울 대 비서울 대조. 격자 수준 보조: 셀 단위 로짓(기록 여부 ~ 지형 + 시군구 고정효과) 잔차 분포.

산출: 잔차 지도, 역량-기록 산점, 과소 기록 지역과 유형의 교차, "기록 없음 ≠ 안전" 정량 근거.

위협·대응: 물리 통제의 불완전(강수 관측 밀도 자체가 편향 → 위성 강수 대체), 제출 연도 차이(연도 고정), 인과 해석 금지(설명력 비교로만).

저널: IJDRR·Environment and Planning B·Government Information Quarterly, 국문 한국지리학회지. 일정: 2027 상반기. 선행조건: 15107316, ASOS 극값(공개).

### C3. 누가 대피소에서 멀리 있는가: 대피 접근성의 형평

질문: 격자 단위 대피소(민방위·무더위·한파·지진옥외) 도보시간은 고령·1인·외국인·저소득 비율과 어떻게 관계하는가. 형평 격차는 도시·농촌, 위해 타입별로 다른가.

가설: H1 같은 시군구 안에서 고령·1인 비율이 높은 셀이 도보시간이 길다(도농 모두). H2 무더위·한파 쉼터는 노년 비율과 정(+)으로 배치되어 있으나 민방위 대피소는 아니다(시설 종류별 형평 차이). H3 물·산 타입 지역의 대피소는 위험 셀(침수 이력) 안에 위치하는 비율이 높다(대피소 자체의 위험).

이론·선행: 환경정의·접근성 형평(2SFCA 등), 대피소 입지 연구, 재난약자 논의.

데이터: 격자(도보시간·인구·고령·1인·침수 이력), 시설 18종, 유형 v1.4, 취약 3종(시군구).

방법: 셀 수준 회귀(도보시간 ~ 취약 변수, 시군구 고정효과), 2SFCA 접근성 지수 비교, 시설 종류별 지니·집중지수, 위험 셀 내 대피소 비율. 도보시간은 직선거리 기반이라 한계 명시(도로 기반 표본 검증 100셀).

산출: 형평 곡선, 시군구별 집중지수 지도(순위 아님, 분포), 위험 셀 내 대피소 목록(익명·집계).

위협·대응: 직선거리 근사(표본 도로 검증), 시설 목록 누락(출처 3종 병합·한계), 실거주와 주민등록 차이.

저널: Applied Geography·Habitat International·IJDRR, 국문 한국지역개발학회지·국토계획. 일정: 데이터 있음 → 2027 상반기. 선행조건: 없음.

### D1. 사회자본과 회복: 주민조직 밀도는 대비와 회복을 예측하는가

질문: 자율방재단·주민자치회·사회복지관·경로당 밀도(사회자본 대리)가 재난 대비(조례·기금·대피소 확보)와 회복(복구 속도·자부담 비율·재신청)을 예측하는가. 유형(위해·특징)에 따라 효과가 다른가.

가설: H1 결속형 대리(경로당·주민자치회)는 대피·초기 대응과, 연결형 대리(자원봉사센터·복지관)는 회복과 관련된다(Aldrich의 결속·연결·연계 구분). H2 효과는 노년·들 특징에서 크다.

데이터: 통계연보·행안부 자율방재단 현황, 주민자치회 설치, 복지관·경로당(시설 파일), 재해연보, A·C 데이터.

방법: 시군구 단위 회귀(사회자본 대리 → 대비·회복 지표, 통제 재정·인구·위해), 유형 상호작용. 대리 변수의 한계를 전면에 두고 "탐색적"으로 명시. 지원서에서는 Aldrich 이론의 한국 기초단위 적용으로 제시.

저널: Disasters·Natural Hazards·JCCM, 국문 한국행정학보. 일정: 2027 하반기(지원서 전). 선행조건: 조직 밀도 파일 수집.

### X1. 재정 설계와 위해-역량 불일치: 한국·일본·미국 기초자치단체 비교

판단: 이론(재정분권·사후 보전·플라이페이퍼)이 축이면 한국행정학보에 맞고, 분포 비교면 통과가 어렵다. 일본이 1순위(기초 단위·이력 기반 공개 데이터·법정 적립 강제가 다름), 미국은 카운티 NRI가 기대손실 기반이라 지표 재정의가 필요해 2순위, 유럽 ECRT는 NUTS3라 부록 비교.

가설: 나라 간 — 사후 보전이 강하고 사전 적립 강제가 약할수록 불일치율이 높다. 나라 안 — 이전재원 의존도가 높은 자치단체일수록 불일치가 크다(나라×의존도 상호작용).

데이터: 한국(A1), 일본(国土数値情報 침수상정·토사재해·급경사, 国勢調査, 地方財政状況調査, e-Gov 조례), 미국(NRI·SVI, Census of Governments, FEMA 선포·HMGP).

방법: 같은 규칙(나라 안 p75)으로 위해 타입, 행정유형 내 사분위로 역량, 불일치율 산출 → 불일치 ~ 의존도 + 위해 + 통제 + 나라 고정효과 + 나라×의존도. 측정 불변성 절 필수. 제도 설계 변수는 n=3이라 패턴 대비로 서술.

저널: 한국행정학보, 영문 Journal of Comparative Policy Analysis·Governance·Policy & Society. 일정: 2028. 선행조건: A1 결과, 일본 데이터 정합(1~2개월), 일본 지방재정 전공 공동저자 권장.

────────────────────────────────────────

## 6. 보류·부산물 주제 메모

E1 한국어 경보 문구 실험·Lexicon: B8 템플릿(급성/완만)이 자극. 순응 의도 실험은 IRB·표본 예산이 필요. Lexicon 데이터셋 공개(CC BY)는 부산물로 먼저.

E2 인구감소·초고령 군의 대응 역량: A1의 특징(노년·들) 상호작용으로 흡수. 독립 논문은 인구감소지역 고시 변수와 시계열이 갖춰진 뒤.

E3 재난문자 코퍼스: 발송 지연·지역 특정성·문장 구조 분석. 데이터셋 논문(Scientific Data류) 가능하나 이론 기여는 작다. 수집이 IP 제한으로 끊기지 않게 하는 것이 선결.

E4 설계과학 논문(AidPage): 설계 원칙(심사하지 않음·좌표를 짓지 않음·순위 없음·기록 없음≠안전)과 평가를 묶는 글. 위 논문 한둘이 나온 뒤 Government Information Quarterly·Digital Government: Research and Practice.

E5 시뮬레이터 검증: 격자 방향 탐색 vs 도로 기반 경로의 위험 일치도. 시뮬레이터 방향 논의(체크리스트 X1) 결과에 따라 결정.

────────────────────────────────────────

## 7. 공통 자원과 규칙

스냅샷: git tag types-v1.4(2026-09-07). 논문 분석은 태그 시점 데이터만 쓰고, 앱 갱신과 분리한다.

스크립트: scripts/typology_validate.py(사양 격자·부트스트랩·LCA·교차표) — C1·A1 공용. fetch_lofin.py(지방재정365) — A1·A2·A3·B2 공용. build_ordin.py 연혁 확장 — A1·A4 공용.

저널 매핑: 방법·데이터(IJDRR·NHESS) / 행정·정책(한국행정학보·한국정책학회보·JCCM·Governance·PSJ) / 형평·지리(Applied Geography·Habitat International·EPB) / 행동·부담(JCCM·JBPA·Journal of Social Policy).

윤리·표현: 지자체 이름을 순위로 내지 않는다. 불일치·과소 기록 지역은 유형·분포로 제시하고 원자료 링크를 부록에 둔다. 실험 계열은 IRB 후에만.

박사 지원 연결: C1 영문본 = writing sample. A2·A3 = 정책·거버넌스 타깃(UDel PPA·IU Konisky·OU IPPRA). D1 = NEU Aldrich. 2027-11까지 영문 1편 심사 중 + 국문 1편 게재가 목표.

한계 공통 문구: 기록 기반 자료는 신고·조사된 것만 담는다. 통합시 구는 시 값을 공유한다. 분모(주민등록 2026-07)와 원천 시점이 다르다. 지역안전지수·재난관리평가는 비공개 점수라 등급만 쓴다.

────────────────────────────────────────

## 8. 부록 — 선행연구 목록(확인 상태 표기)

Herd, P., & Moynihan, D. (2018). Administrative Burden. Russell Sage. — 확인

Christensen, J., Aarøe, L., Baekgaard, M., Herd, P., & Moynihan, D. (2020). Human capital and administrative burden in public services. PAR. — 확인

Howell, J., & Elliott, J. R. (2019). Damages done: The longitudinal impacts of natural hazards on wealth inequality. Social Problems. — 확인

Billings, S., Gallagher, E., & Ricketts, L. (2022). Let the rich be flooded: The distribution of financial aid and distress after Hurricane Harvey. JFE. — 확인

Healy, A., & Malhotra, N. (2009). Myopic voters and natural disaster policy. APSR. — 확인

Reeves, A. (2011). Political disaster: Unilateral powers, electoral incentives, and presidential disaster declarations. JOP. — 확인

Gasper, J., & Reeves, A. (2011). Make it rain? Retrospection and the attentive electorate. AJPS. — 확인

Buchanan, J. (1975). The Samaritan's dilemma. / Coate, S. (1995). Altruism, the Samaritan's dilemma, and government transfer policy. AER. — 확인

Aldrich, D. (2012). Building Resilience. / Aldrich & Meyer (2015). Social capital and community resilience. ABS. — 확인

Cutter, S., Boruff, B., & Shirley, W. (2003). Social vulnerability to environmental hazards. SSQ. — 확인

Tate, E. (2012). Social vulnerability indices: A comparative assessment using uncertainty and sensitivity analysis. Natural Hazards. — 확인

Spielman, S. 외 (2020). Evaluating social vulnerability indicators. Natural Hazards. — 확인

Mileti, D., & Sorensen, J. (1990). Communication of emergency public warnings. — 확인

Warning Messages in Crisis Communication: Risk Appraisal and Warning Compliance in Severe Weather, Violent Acts, and the COVID-19 Pandemic (2021). — 제목 확인, 저자 확인 필요

D'Ignazio, C., & Klein, L. (2020). Data Feminism. MIT Press. — 확인

The Claiming Costs Scale (2022, PLOS ONE). — 제목 확인, 저자 확인 필요

이탈리아 전 기초지자체 원형 분류, NHESS(2025); European Climate Risk Typology; ESPON Hazards — docs/14 §1 참조

박현수·권설아(2024) 시군구 잠재계층분석; 구주영(2026) 재난관리 역량 5요소(광역); 장경은(2023) 경사; 이대웅(유형을 조절변수로) — docs/09 참조, 서지 확인 필요